ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561
*******************************************

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 253 กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
    		ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ดังนี้

- วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

“สาธารณูปโภคพร้อม เศรษฐกิจดี มีการศึกษา ใส่ใจประชา พัฒนาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น”

- พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดีและมีความพอเพียง

- การเสริมสร้างรายได้ และส่งเสริมการประกอบอาชีพ

- การส่งเสริมด้านการศึกษาทุกระดับ

- การส่งเสริมให้ประชาชนมีสาธารณสุขมูลฐานที่ดี

- การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- การเสริมศักยภาพของบุคลากรและองค์กร

- การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ำ

- การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

- ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่นและการกีฬา

- ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

- ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- กำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

- ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าวได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

  - การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

  - การขยายเขตไฟฟ้า โทรศัพท์ และซ่อมแซมเสียงตามสาย

- ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

  - การพัฒนารายได้และการส่งเสริมอาชีพ

  - แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

  - แนวทางจัดการศึกษาระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

  - แนวทางการส่งเสริมกีฬา

  - แนวทางส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม และกิจกรรมทางศาสนา

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

  - รณรงค์ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

  - ส่งเสริมสาธารณสุขมูลฐาน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

  - ก่อสร้างแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภค

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

  - การสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ

  - การรณรงค์ป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด

  - การบริการชุมชน และสังคม

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

  - แนวทางปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ชุมชนน่าอยู่

  - แนวทางรณรงค์ สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการองค์กร

  - เสริมศักยภาพของพนักงาน ผู้บริหาร และสมาชิก

  - ปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.

  - การบริหารงานและจัดการภายในองค์กร

- การวางแผน
    		องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป 
    		องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | 2561 |  | 2562 |  | 2563 |  | 2564 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
| ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 127 | 46,230,000.00 | 129 | 63,835,000.00 | 129 | 53,895,000.00 | 128 | 43,605,000.00 |
| ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ | 17 | 2,105,000.00 | 15 | 1,705,000.00 | 17 | 2,585,000.00 | 20 | 3,855,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | 69 | 13,288,970.00 | 68 | 18,813,970.00 | 69 | 13,363,970.00 | 68 | 12,663,970.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 11 | 1,278,900.00 | 11 | 1,278,900.00 | 11 | 1,278,900.00 | 11 | 1,278,900.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | 29 | 5,750,000.00 | 29 | 14,350,000.00 | 29 | 4,800,000.00 | 29 | 23,050,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | 16 | 14,310,000.00 | 16 | 14,460,000.00 | 16 | 14,310,000.00 | 16 | 14,460,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | 14 | 4,500,000.00 | 14 | 4,500,000.00 | 14 | 4,500,000.00 | 14 | 4,500,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการองค์กร | 21 | 18,186,000.00 | 21 | 23,686,000.00 | 21 | 18,146,000.00 | 21 | 23,146,000.00 |
| รวม | 304 | 105,648,870.00 | 303 | 142,628,870.00 | 306 | 112,878,870.00 | 307 | 126,558,870.00 |

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

แผนภูมิแสดงมูลค่า การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

- การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 12 โครงการ งบประมาณ 2,137,000 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ |
| --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 5 | 1,350,000.00 |
| ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ | - | - |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | 2 | 260,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | - | - |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | 1 | 177,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | - | - |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | 1 | 50,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการองค์กร | 3 | 300,000.00 |
| รวม | 12 | 2,137,000.00 |

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ ที่ได้จัดสรรงบประมาณ

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

แผนภูมิแสดงมูลค่า ที่ได้จัดสรรงบประมาณ

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

- รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ทุ่งมะพร้าว มีดังนี้

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | จำนวนงบประมาณ | วัตถุ ประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 300,000.00 | เพื่อให้อาคารเอนกประสงค์มั่นคงและแข็งแรงมากขึ้น | หมู่ที่ 1 |
| 2. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ที่ 1 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 250,000.00 | เพื่อปรับปรุงเสียงตามสายให้ใช้งานได้ | หมู่ที่ 1 |
| 3. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ซอยตาน้าว หมู่ที่ 5 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 500,000.00 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรมากขึ้น | หมู่ที่ 5 |
| 4. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการซ่อมแซมถนนสายเขื่อน บางปอ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรมากขึ้น | หมู่ที่ 6 |
| 5. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างตะแกรงล้อมคูน้ำไทยใหม่ หมู่ที่ 7 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 200,000.00 | เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและสะดวกในการสัญจรมากขึ้น | หมู่ที่ 7 |
| 6. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและเยาวชนให้กล้าแสดงออกมากขึ้น | เด็กและเยาวชน |
| 7. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | โครงการการแข่งขันกีฬา อบต. ทุ่งมะพร้าวสัมพันธ์ต้านยาเสพติด | เงินอุดหนุนทั่วไป | 160,000.00 | เพื่อส่งเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชนได้เล่นกีฬาไม่พึงยาเสพติด | เด็ก เยาวชน และประชาชน |
| 8. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 -11 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 177,000.00 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค | หมู่ที่ 1 -11 |
| 9. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | โครงการอุดหนุนอำเภอท้ายเหมืองจัดงานปล่อยเต่าทะเล | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50,000.00 | เพื่ออุดหนุนและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น | 1 ครั้ง |
| 10. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการองค์กร | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร พนักงาส่วนตำบล สมาชิกสภา และผู้นำชุมชน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 150,000.00 | เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร พนักงาส่วนตำบล สมาชิกสภา และผู้นำชุมชน | คณะผู้บริหาร พนักงาส่วนตำบล สมาชิกสภา และผู้นำชุมชน |
| 11. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการองค์กร | โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวันพระราชพิธีในวันสำคัญต่าง ๆ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 120,000.00 | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้รำลึกถึงพระมากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย | ข้าราชการ ผู้นำ ชุมชนและประชาชน |
| 12. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการองค์กร | โครงการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงและพระราชินี | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30,000.00 | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เรียนรู้และสำนึกในพระราชกรณียกิจ | ข้าราชการ ผู้นำ ชุมชนและประชาชน |

- การใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 4 โครงการ จำนวนเงิน 389,105 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 4 โครงการ จำนวนเงิน 364,734 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา | โครงการ | การเบิกจ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | 2 | 256,105.00 | 2 | 254,894.32 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | 1 | 50,000.00 | 1 | 50,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการองค์กร | 1 | 83,000.00 | 1 | 59,840.00 |
| รวม | 4 | 389,105.00 | 4 | 364,734.32 |

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.ทุ่งมะพร้าว ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | จำนวนงบประมาณ | วงเงินตามสัญญา | คู่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลาการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | 96,460.00 | 23/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรมังกร กรีนทอง | 04/01/2561 | 15 |
| 2. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | โครงการการแข่งขันกีฬา อบต. ทุ่งมะพร้าวสัมพันธ์ต้านยาเสพติด | เงินอุดหนุนทั่วไป | 160,000.00 | 12,000.00 | 21/2561 | 05/03/2561 | 30 |
|  |  |  |  |  | 4,995.00 | 23/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท้ายเหมืองโฆษณา | 05/03/2561 | 20 |
|  |  |  |  |  | 26,250.00 | 24/2561 เอ็นซิลสกรีนแอนด์สปอร์ต | 05/03/2561 | 20 |
|  |  |  |  |  | 116,400.00 | 60/2561 | 05/03/2561 | 30 |
| 3. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | โครงการอุดหนุนอำเภอท้ายเหมืองจัดงานปล่อยเต่าทะเล | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50,000.00 | 50,000.00 | 39/2561 | 08/02/2561 | 0 |
| 4. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการองค์กร | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร พนักงาส่วนตำบล สมาชิกสภา และผู้นำชุมชน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 150,000.00 | 83,000.00 | 119/2561 | 05/01/2561 | 15 |

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

# รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2561
อบต.ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง จ.พังงา

| ยุทธศาสตร์ | แผนการดำเนินการ ทั้งหมด |  |  |  | อนุมัติงบประมาณ |  |  |  | ลงนามสัญญา |  |  |  | เบิกจ่าย |  |  |  | 100% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | คิดเป็น | งบประมาณ | คิดเป็น | จำนวน โครงการ | คิดเป็น | งบประมาณ | คิดเป็น | จำนวน โครงการ | คิดเป็น | งบประมาณ | คิดเป็น | จำนวน โครงการ | คิดเป็น | งบประมาณ | คิดเป็น | จำนวน โครงการ | คิดเป็น | งบประมาณ | คิดเป็น |
| 1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 127.0 | 41.78 | 46,230,000.00 | 43.76 | 5.0 | 41.67 | 1,350,000.00 | 63.17 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ | 17.0 | 5.59 | 2,105,000.00 | 1.99 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | 69.0 | 22.70 | 13,288,970.00 | 12.58 | 2.0 | 16.67 | 260,000.00 | 12.17 | 2.0 | 50.00 | 256,105.00 | 65.82 | 2.0 | 50.00 | 254,894.32 | 69.88 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 11.0 | 3.62 | 1,278,900.00 | 1.21 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | 29.0 | 9.54 | 5,750,000.00 | 5.44 | 1.0 | 8.33 | 177,000.00 | 8.28 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | 16.0 | 5.26 | 14,310,000.00 | 13.54 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | 14.0 | 4.61 | 4,500,000.00 | 4.26 | 1.0 | 8.33 | 50,000.00 | 2.34 | 1.0 | 25.00 | 50,000.00 | 12.85 | 1.0 | 25.00 | 50,000.00 | 13.71 | 1.0 | 100.00 | 50,000.00 | 100.00 |
| 8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการองค์กร | 21.0 | 6.91 | 18,186,000.00 | 17.21 | 3.0 | 25.00 | 300,000.00 | 14.04 | 1.0 | 25.00 | 83,000.00 | 21.33 | 1.0 | 25.00 | 59,840.00 | 16.41 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวม | 304.0 |  | 105,648,870.00 |  | 12.0 |  | 2,137,000.00 |  | 4.0 |  | 389,105.00 |  | 4.0 |  | 364,734.32 |  | 1.0 |  | 50,000.00 |  |

- ผลการดำเนินงาน

ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณปี 2561 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและการสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบความสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

- โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

- โครงการสนับสนุนอำเภอท้ายเหมืองจัดงานปล่อยเต่าทะเล

- โครงการการแข่งขันกีฬา อบต. ทุ่งมะพร้าวสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

- โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา และผู้นำชุมชน

- ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561

- ในการดำเนินการตามโครงการต่างๆ ควรมีการตรวจสอบสถานที่และบริเวณก่อนดำเนินการ และควรให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปสังเกตการณ์และตรวจสอบการดำเนินการด้วย เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.

- ในการพิจารณาโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของพื้นที่ก่อน

- ควรให้ช่างเขียนแบบตรวจสอบความถูกต้องของโครงการก่อนดำเนินการ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมา

- กรณีในการขุดเจาะบ่อบาดาลให้เจ้าของพื้นที่ทำข้อตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง

- ควรประชาสัมพันธ์โครงการที่ดำเนินการแล้วให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

- ควรตรวจสอบโครงการที่ได้ดำเนินการแล้ว ก่อนสิ้นสุดประกันสัญญา เพื่อจะได้ดำเนินการได้ทันเวลาที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.ทุ่งมะพร้าว ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน                                                                                                 			ประกาศ  ณ  วันที่  11  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2561

(นายศุภศักดิ์  โภคบุตร)                                                                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว